## 1、彩之云利是平台
功能编号 | 功能模块 | 功能点描述 | 预计完成时间
1 | 彩钱包接口线下验证与确认 | 与研究院工程师线下验证彩钱包相关接口能否满足彩利是业务所需， 并确认接口是否正常，申请开通并预置所需前提条件。 | 2018.05.25
2 | 开放API开发 彩钱包接口对接开发 | 1、完成彩钱包接口对接开发 2、完成平台开放API开发 | 2018.06.11
3 | 其他微服务对接 | 1、组织架构微服务对接：用于管理台管理账号管理 2、应用微服务对接：用于管理平台接入的第三方应用管理 3、鉴权微服务对接：用于用户鉴权与用户信息获取 4、推送微服务对接：用于利是平台各种对私信息推送 5、文件微服务对接：用于利是平台各种多媒体文件存储与访问 6、二维码微服务对接：用于利是平台生成与获取二维码 | 2018.06.20
4 | 彩利是H5页面开发 | 完成H5页面开发并与接口对接 | 2018.06.20
5 | 内部版本测试与递归 | 完成彩之云利是平台内部版本的测试、bug修复递归 | 2018.06.22 | 由于中间紧急插入彩管家独立利是平台的开发，时间点从原来20号需要延后到22号。
6 | 与彩生活联调、测试与递归 | 完成彩利是与彩生活平台联调，测试所有对接微服务、平台功能、接口功能等、bug修复与递归等 | 待定 | 依赖于彩之云对利是平台版本的测试、部署等进度
7 | 正式版本上线 | 完成彩生活正式环境版本部署与试用 | 待定

## 2、彩管家利是平台
功能编号 | 功能模块 | 功能点描述 | 预计完成时间
1 | 开放API开发 彩钱包接口对接开发 | 支持彩管家用户体系接入 | 2018.06.12
2 | 开放接口上到ICE测试环境 | 将开放API上传ICE测试环境供彩管家调用 | 2018.06.12
3 | 彩管家接入及联调 | 根据彩管家接入进行接入联调等 | 待定 | 依赖于彩管家接入与联调进度
4 | 内部版本测试与递归 | 完成彩管家利是平台内部版本的测试、bug修复递归 | 待定
5 | 与彩生活联调、测试与递归 | 完成彩利是与彩生活平台联调，测试所有对接微服务、平台功能、接口功能等、bug修复与递归等 | 待定
6 | 正式版本上线 | 完成彩生活正式环境版本部署与试用 | 待定