## IM项目
彩生活视频电话会议
评估时间 | 2018-07-31 |  | 参考文档
联系人 |  |  | 电话 |  | 预计起始时间
序号 | 功能分类 | 系统 | 主模块 | 子项 | 周期(自然日) | 版本 | 并行开发 | 备注
| IM即时通讯 | IM服务器开发 | 后台JAVA系统 | 七牛云SDK集成 | 2
|  |  |  | 视频电话开房和逻辑业务处理 | 2
|  |  |  | 会议录音保存 | 2
|  |  |  | 会议记录生成 | 2
|  |  | 后台C++系统 | 视频逻辑业务协议设计和开发 | 3
|  |  |  | 会议和培训模式逻辑开发 | 5
|  | 客户端开发 | android客户端开发 | 七牛云SDK集成 | 2
|  |  |  | 发起视频通话页面 | 2
|  |  |  | 群模式视频通话 | 1
|  |  |  | 各模块搜索成员 | 1
|  |  |  | 会议模式开发 | 2
|  |  |  | 培训模式开发 | 2
|  |  |  | 添加/移出成员 | 2
|  |  |  | 发起人/普通成员查看当前通话成员列表 | 2
|  |  |  | 等待接听 | 1
|  |  |  | 网络异常等通知提醒 | 1
|  |  |  | 成员加入/退出通话提醒 | 1
|  |  |  | 发起/结束通话等状态时产生聊天记录 | 1
|  |  |  | 普通成员申请发言 | 1
|  |  |  | 成员加入/退出通话提醒 | 1
|  |  |  | 设置成员权限 | 1
|  |  |  | 管理员权限转让 | 1
|  |  |  | 管理员控制会议成员视频和音频是否可用 | 1
|  |  |  | 电话响铃通知和其他状态通知管理 | 1
|  |  |  | 有群通话时的消息列表状态和群聊天界面状态 | 1
|  |  |  | 会议录音保存 | 1
|  |  |  | 会议记录查看 | 1
|  |  | IOS客户端开发 | 七牛云SDK集成 | 2
|  |  |  | 发起视频通话页面 | 2
|  |  |  | 各模块搜索成员 | 1
|  |  |  | 群模式视频通话 | 1
|  |  |  | 会议模式开发 | 2
|  |  |  | 培训模式开发 | 2
|  |  |  | 添加/移出成员 | 2
|  |  |  | 发起人/普通成员查看当前通话成员列表 | 2
|  |  |  | 等待接听 | 1
|  |  |  | 网络异常等通知提醒 | 1
|  |  |  | 成员加入/退出通话提醒 | 1
|  |  |  | 发起/结束通话等状态时产生聊天记录 | 1
|  |  |  | 普通成员申请发言 | 1
|  |  |  | 成员加入/退出通话提醒 | 1
|  |  |  | 设置成员权限 | 1
|  |  |  | 管理员权限转让 | 1
|  |  |  | 管理员控制会议成员视频和音频是否可用 | 1
|  |  |  | 电话响铃通知和其他状态通知管理 | 1
|  |  |  | 有群通话时的消息列表状态和群聊天界面状态 | 1
|  |  |  | 会议录音保存 | 1
|  |  |  | 会议记录查看 | 1
|  | 测试 |  | 服务器逻辑单元测试 | 1
|  |  |  | android客户端测试 | 1
|  |  |  | IOS客户端测试 | 1
|  |  |  | 整体回归测试 | 2
75
合计
人员配置
1 | 名称 | 职称 | 配置人员 | 备注
2 | 人员配置 | 后台开发 | 2 | C++开发人员 （1人），JAVA开发人员(1人)
3 |  | 前端开发 | 6人 | android客户端开发（2人） IOS客户端开发（2人）
UI设计
4 |  | 测试 | 1人 | 服务器逻辑测试，android客户端测试，IOS客户端测试
报价
1 | 名称 | 报价项 | 预算值 | 开发周期
2 | 报价 | 日预算（RMB） | 1600 | 三周
3 |  | 总工作用时（自然日） | 75
4 |  | 总报价（RMB） | 120000
5 |  | 预付款（RMB）