## IM项目
彩生活IM项目评估
评估时间 | 2018-05-21 |  | 参考文档
联系人 |  |  | 电话 |  | 预计起始时间 | 0000/00/00-0000/00/00
序号 | 功能分类 | 系统 | 主模块 | 子项 | 周期(自然日) | 版本 | 并行开发 | 备注
| IM即时通讯 | IM服务器开发 | 后台JAVA系统 | 红包群组消息推送下发 | 2 |  |  | 实现彩之云和彩管家用户IM互通
|  |  |  | C++红包收发通信接口交互设计 | 2
|  |  |  | 红包消息历史存储和查询 | 2
|  |  | 后台C++系统 | 个人红包协议设计开发 | 2
|  |  |  | 群红包协议设计开发 | 2
|  |  |  | 群红包领取通知 | 2
|  | IM APP/SDK客户端开发 | android客户端开发 | IM发送消息添加收发红包消息 | 2 |  |  | 实现彩之云和彩管家用户IM互通
|  |  |  | 红包支付密码输入和设置 | 2
|  |  |  | 红包接收和查看消息接口 | 2
|  |  |  | 客户端开红包页面和动画 | 2
|  |  |  | 红包详情数据展示 | 2
|  |  |  | 本人红包历史记录 | 1
|  |  |  | 未领取红包退回功能 | 1
|  |  |  | 红包过期提醒 | 1
|  |  |  | 饭票交易明细 | 1
|  | IM APP/SDK客户端开发 | IOS客户端开发 | IM发送消息添加收发红包消息 | 2 |  |  | 实现彩之云和彩管家用户IM互通
|  |  |  | 红包支付密码输入和设置 | 2
|  |  |  | 红包接收和查看消息接口 | 2
|  |  |  | 客户端开红包页面和动画 | 2
|  |  |  | 红包详情数据展示 | 2
|  |  |  | 本人红包历史记录 | 1
|  |  |  | 未领取红包退回功能 | 1
|  |  |  | 红包过期提醒 | 1
|  |  |  | 饭票交易明细 | 1
|  | UI设计 |  | 红包一级页面设计 | 2
|  |  |  | 红包二级页面设计 | 2
|  |  |  | 红包动画设计 | 2
|  | 测试 |  | 服务器逻辑单元测试 | 2
|  |  |  | android客户端测试 | 2
|  |  |  | IOS客户端测试 | 2
|  |  |  | 整体回归测试 | 2
合计 |  |  |  |  | 54
人员配置
1 | 名称 | 职称 | 配置人员 | 备注
2 | 人员配置 | 后台开发 | 2 | C++开发人员 （1人），JAVA开发人员(1人)
3 |  | 前端开发 | 4人 | android客户端开发（2人） IOS客户端开发（2人）
|  | UI设计 | 1人 | 客户端所有页面设计
4 |  | 测试 | 2人 | 服务器逻辑测试，android客户端测试，IOS客户端测试
报价
1 | 名称 | 报价项 | 预算值 | 备注
2 | 报价 | 日预算（RMB） | 1600
3 |  | 总工作用时（自然日） | 54
4 |  | 总报价（RMB） | 86400
5 |  | 预付款（RMB）