## IM项目
彩生活智能客服项目评估
评估时间 | 2018-07-20 |  | 参考文档
联系人 |  |  | 电话 |  | 预计起始时间
序号 | 功能分类 | 系统 | 主模块 | 子项 | 周期(自然日) | 版本 | 并行开发 | 备注
| IM即时通讯 | IM服务器开发 | 后台JAVA系统 | 群成员重复处理 | 2
|  |  |  | 超大型群成员信息分页获取数据实现 | 2
|  |  | 后台C++系统 | 超大型群成员信息分页获取协议开发 | 2
|  | 客户端开发 | android客户端开发 | 添加群成员新增组织架构搜索 | 3
|  |  |  | 群艾特功能本地检索 | 3
|  |  |  | 超大型群成员分页加载实现 | 2
|  |  |  | 协议和UI层添加协议防重复机制 | 2
|  |  | IOS客户端开发 | 添加群成员新增组织架构搜索 | 3
|  |  |  | 群艾特功能本地检索 | 3
|  |  |  | 超大型群成员分页加载实现 | 2
|  |  |  | 协议和UI层添加协议防重复机制 | 2
|  | 测试 |  | 整体功能测试 | 1
合计 |  |  |  |  | 27
人员配置
1 | 名称 | 职称 | 配置人员 | 备注
2 | 人员配置 | 后台开发 | 2 | C++开发人员 （1人），JAVA开发人员(1人)
3 |  | 前端开发 | 2人 | android客户端开发（1人） IOS客户端开发（1人）
UI设计
4 |  | 测试 | 1人 | 服务器逻辑测试，android客户端测试，IOS客户端测试
报价
1 | 名称 | 报价项 | 预算值 | 备注
2 | 报价 | 日预算（RMB） | 1600
3 |  | 总工作用时（自然日） | 27
4 |  | 总报价（RMB） | 43200
5 |  | 预付款（RMB）