## 合同概要
合同概要
合同签订日期
合同验收日期
合同金额比例
执行跟进Case号
合同编号
合同名称

## 版本信息
版本发布情况
系统名 | IM视频会议系统开发
软件版本号 | 6.0.0 | 6.0.0 | 6.0.0 | 备注
版本说明 | Springt0 | Springt1 | Springt2
版本状态 | 测试环境 | 测试环境 | 正式环境
计划发版日期 | X+10工作日 | alpha0起＋5工作日 | alpha1起＋5工作日
培训/演示会日期及建议反馈单CASE
测试报告（测试用例）
部署文档
客户签字
备注 | 计划两周左右一个正式版本， 在正式版上线前每周一次代码更新。
本次应扣费用
X：合同签订日期

## 验收标准
验收标准
功能编号 | 验收阶段 | 系统 | 功能模块 | 功能点描述 | 软件版本号／版本说明 | 预计完成时间 | 前置条件 | 业务效果描述 | 可运行系统版本 | 培训文档 | 操作使用文档 | 业务部门验收 | 产品架构及流程图 | 技术部门验收 | 测试报告 | 测试用例 | 测试验收 | 部署文档 | 代码验收 | 运维部门验收 | 未达标原因 | 备注
P1 | 第一阶段 | 视频会议系统 | 单人模式视频通话 | 一对一视频和语言通话功能实现 | 6.0.0
|  |  | 群模式视频通话 | 群组中视频和语言通话功能实现
P2 | 第二阶段 |  | 会议模式开发 | 会议模式业务逻辑实现 | 6.0.0
会议模式类型的群视频通话
|  |  | 培训模式开发 | 培训模式业务逻辑实现
培训模式类型的群视频通话
|  |  | 设置成员权限 | 控制会议成员视频和音频开关
会议和培训模式管理员权限转让
P3 | 第三阶段 |  |  | 会议模式视频录制
会议模式视频导出和下载
|  |  | 会议记录查看 | 会议模式签到查看
会议模式签到导出
|  |  | 功能上线 | 解决所有测试BUG,彩管家上线 | 6.0.0

## 验收结果
备注： 1、验收时间以最终全部签字通过为主。 2、所有变更以变更单为主。 3、版本以四位数字。例如，V2.0.1.10。 4、版本号说明：第一位大版本号，属于重大改版或技术升级例如彩之云3.0，4.0；邮件3.0； 第二位功能版本号，用于发布新功能，新特性，例如彩管家加入分即使分成功能； 第三位bug版本号，表示修复bug； 第四位内部版本号，打一次包版本号加1，例如打包错误需要重新打包发布。 具体每次发布版本是升级哪一位，由产品负责人与运营定义。 5、“验收标准－预计完成时间”是功能点的开发完成时间。 6、“验收标准－软件版本号／版本说明”是对应“版本发布情况”，展现可交付的版本。 7、Alpha为内部版本。 8、Beta为预发布稳定运行版本。 9、Relase为正式可对外版本。 10、合同延期按每日0.5%处理；任务单按每日100元处理。
验收结果
验收方 | 验收结果（通过/不通过） | 备注 | 时间
培训文档
操作使用文档
业务部门验收
产品架构及流程图
技术部门验收
测试报告
测试用例
测试验收
部署文档
代码验收
运维部门验收